组组〔2021〕50号

义安区关于村（社区）“两委”换届选举

督导工作的通知

各党委（党组、党工委），乡、镇人民政府，新桥办事处，区直有关部门：

为确保我区村和社区“两委”换届选举工作稳步有序进行，现制定如下督导方案。

# 一、督导组组成

此次村和社区“两委”换届选举，区级共成立九个督导组。每个督导组至少由3人组成。各督导组组长由区村（社区）“两委”换届工作领导小组成员单位负责同志担任。

二、督导对象及频次

每个督导组督导1个乡镇（具体分工见附件1）。各督导组每月至少开展一次督导活动，各组首次督导时间安排在10月30日前，从11月份开始每月25日前向区换届办上报督导情况报告，具体包括：换届工作整体推进情况、典型经验做法、存在问题及意见建议，同时梳理报送换届督导情况记录表和问题清单（附件2、3）。每次督导对联系乡镇（办事处）实现全覆盖，同时按照20%左右抽查村（社区），确保对重点管理村实现全覆盖。

# 三、督导方式

督导工作一般采取“听、查、看、问、访”的方式进行，即通过听取换届面上情况汇报、检查换届选举工作流程、察看换届工作台账资料、询问换届工作人员政策知晓率、走访党员群众。

# 四、督导重点

整体上，督导工作要重点抓住“十看四好”。“十看”即一看是否召开会议、及时部署，二看是否成立机构、运转协调，三看是否制定方案、切合实际，四看是否细化流程、具体明确，五看是否举办培训、解读政策，六看是否程序规范、依法依规，七看是否严明纪律、有案必查，八看是否保证进度、按时完成，九看是否层层督导、严格把关，十看是否总结经验、推出典型。“四好”即要看部署的措施能否实现“选出忠诚过硬好头雁、换出团结协作好班子、营造风清气正好生态、形成干事创业好氛围”的标准。

具体到乡镇（办事处），关键还要督导是否落实“六项机制”，即是否落实乡镇（办事处）领导联系包保机制，是否落实访情预警处置机制，是否落实谈心谈话机制，是否落实重点难点村应急机制，是否落实疫情防控工作机制，是否落实全程纪实管理机制。

具体到村和社区，还要督导是否做到“五个知晓”，即是否广泛知晓严肃换届纪律“十个严禁”“十个一律”要求；是否广泛知晓换届候选人资格条件“十不选”的标准要求；是否广泛知晓党建指导员、包村干部姓名及联系方式；是否广泛知晓换届选举程序及时限要求；是否广泛知晓换届期间疫情防控有关要求；是否广泛知晓全程纪实管理要求。

# 五、有关要求

1. 督导工作要求轻车简从，杜绝层层陪同、层层汇报，尽量不干扰村和社区“两委”正常换届，尽量减少基层负担。

2. 督导工作要坚持在一线发现问题、解决问题，对不按照规定程序进行换届选举、推动换届工作不力、执行换届纪律不严的，各督导组可直接约谈乡镇（办事处）党委书记和村（社区）换届选举机构的负责人，督促整改。

3. 督导工作不直接解决群众信访上访问题，对基层党员群众反映的违反换届纪律的信访举报问题，可收集整理相关事实材料，交换届办统一受理。

4. 区领导督导所联系乡镇（办事处）分别由其联络员安排落实。各督导组每月可提前了解区领导督导安排，积极参加区领导到有关乡镇（办事处）的督导活动。各督导组开展督导情况要主动向联系乡镇（办事处）的区领导报告。

附件：1. 全区村（社区）“两委”换届选举工作督导联系安排表

2. 换届督导情况记录表

3. 村（社区）“两委”换届督导问题清单

中共铜陵市义安区委组织部

2021年10月14日

附件1：

全区村（社区）“两委”换届选举工作督导联系安排表

| 组别 | 联系领导 | 乡 镇 | 区直部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汪发进、朱长青 | 西联镇 | 区纪委监委 区委宣传部 区委政法委 |
| 二 |  | 胥坝乡 | 区委统战部 区人民法院 团区委 |
| 三 | 朱长青 | 五松镇 | 区委组织部 区检察院 区妇联 |
| 四 |  | 东联镇 | 区公安分局 区农业农村局 区档案馆 |
| 五 |  | 新桥办 | 区民政局 区司法局 |
| 六 | 吴玲娟 | 钟鸣镇 | 区信访局 区财政局 |
| 七 |  | 老洲乡 | 区审计局 区自然资源和规划分局 |
| 八 | 张家才 | 顺安镇 | 区生态环境分局 区卫生健康委员会 |
| 九 |  | 天门镇 | 区退役军人事务局 区应急管理局 |

附件2：

换届督导情况记录表

| 督查重点内容 |  | 是否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十看 | 是否召开会议、及时部署 |  |  |
|  | 是否成立机构、运转协调 |  |  |
|  | 是否制定方案、切合实际 |  |  |
|  | 是否细化流程、具体明确 |  |  |
|  | 是否举办培训、解读政策 |  |  |
|  | 是否程序规范、依法依规 |  |  |
|  | 是否严明纪律、有案必查 |  |  |
|  | 是否保证进度、按时完成 |  |  |
|  | 是否层层督导、严格把关 |  |  |
|  | 是否总结经验、推出典型 |  |  |
| 四好 | 部署的措施能否实现“选出忠诚过硬好头雁、换出团结协作好班子、营造风清气正好生态、形成干事创业好氛围”的标准 |  |  |
| 落实六项机制 | 乡镇领导联系包保机制 |  |  |
|  | 访情预警处置机制 |  |  |
|  | 谈心谈话机制 |  |  |
|  | 重点难点村应急机制 |  |  |
|  | 疫情防控工作机制 |  |  |
|  | 全程纪实机制 |  |  |
| 六个广泛知晓 | 广泛知晓换届政治纪律“三不准”、组织纪律“十严禁”、工作纪律“六不得”的有关要求，重点是贿选九种情形的具体表现 |  |  |
|  | 广泛知晓换届候选人资格条件“五过硬”、“七不宜”和“七不能”的标准要求 |  |  |
|  | 广泛知晓联系包村干部姓名及联系方式 |  |  |
|  | 广泛知晓换届选举程序及时限要求 |  |  |
|  | 广泛知晓换届期间疫情防控工作要求 |  |  |
|  | 广泛知晓全程纪实要求 |  |  |

督查对象：

督查单位：                         联络员：

附件3：

村（社区）“两委”换届督导问题清单

督导乡镇（办事处）：                     督导时间：

| 序号 | 发现的问题 | 具体表现形式 | 处理意见及建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

督导组带队领导签字：           单位：